## 1.1. (25.09.)
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации | [9 empty] | инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
[14 empty] | 20 | 13 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Стадия | Проектная |  | год | год | Полная | Остаточная | План финан- | Ввод мощностей |  | Объем финансирования****
|  | реализации | мощность/ |  | начала | оконча- | стоимость | стоимость | сирования | План | Итого | План | Итого |  |  |  |  | без НДС
|  | проекта | протяжен- |  | строи- | ния строи- | строи- | строи- | текущего | 2014 года |  | 2014 года
|  |  | ность сетей |  | тельства | тельства | тельства** | тельства** | года
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | млн. рублей | млн. рублей
|  |  | км/МВА | [6 empty] | км/МВА | км/МВА
| ВСЕГО, | [5 empty] | 318.4698 | 317.7151 | 8.398 |  |  | 266.3202 | 266.3202
1 | Техническое перевооружение | [5 empty] | 292.3826 | 291.6239 | 3.729 |  |  | 243.487 | 243.487
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | [5 empty] | 60.848 | 60.85 |  |  |  | 16.455 | 16.455
энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Бодайбинского района | [5 empty] | 3.13 | 3.13 |  |  |  | 3.128 | 3.128
1.1.1.1 | ПС-220/110/10кВ "Мамакан" замена масляных выключателей ВКЭ-10 нп вакуумные ВБП-10м (13шт) |  |  |  | 2014 | 2014 | 3.13 | 3.13 |  |  |  | 3.128 | 3.128
1.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6, 35/6 кВ Бодайбинского района | [5 empty] | 57.718 | 57.72 |  |  |  | 13.327 | 13.327
1.1.2.1 | ПС-110/35/6 кв "Бодайбинская" замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | С |  |  | 2014 | 2014 | 1.43 | 1.43 |  |  |  | 1.429 | 1.429
1.1.2.2 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учета) | П/С |  |  | 2014 | 2018 | 56.288 | 56.29 |  |  |  | 11.898 | 11.898
1.2. | Создание систем противоаварийной | [5 empty] | 8.6006 | 7.8398 | 3.729 |  |  | 4.111 | 4.111
и режимной автоматики
1.2.1 | Реализация проекта противоаварийной автоматики (ДАР) | П/С |  |  | 2012 | 2014 | 6.6506 | 5.8898 | 3.729 |  |  | 2.161 | 2.161
1.2.2 | ПС-35кВ "Хомолхо" и ПС-35кВ "Серговская" замена реле защиты ЗЗП-1 на реле "Зеро" (15шт) |  |  |  | 2014 | 2014 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6
1.2.3 | Приобретение общеподстанционного пункта управления ОПУ-8 на ПС-110/35/6 кВ "Кропоткинская" |  |  |  | 2014 | 2014 | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 1.35
1.3. | Реконструкция ВЛ-6кВ №11,№ 5,6 и цетров питания в городе Бодайбо с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП-3 | П/С | 11,5 км/12,5МВА |  | 2014 | 2016 | 2.069 | 2.069 |  | 3,8км | 11,5км | 2.063 | 2.063
1.3.1 | Приобретение камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366М для замены в ТП№3-12 и ТП№11-12 |  |  |  | 2014 | 2014 | 0.19 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0.19
1.3.2 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции КТПН-400-6/0,4кВ для замены изношенной КТПН №11-14 микрорайон Аптека |  |  |  | 2014 | 2014 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
1.3.3 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены КТПН-400-63/0,4кВ №7-4 в МК-135 |  |  |  | 2014 | 2014 | 0.566 | 0.566 |  |  |  | 0.56 | 0.56
1.3.4 | Приобретение железобетонных приставок для реконструкции ВЛ. |  |  |  | 2014 | 2018 | 0.813 | 0.813 |  |  |  | 0.813 | 0.813
1.4. | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 0.59 | 0.59 |  |  |  | 0.59 | 0.59
1.4.1 | Приобретение необслуживаемых аккумуляторов и современных источников электропитания СДТУ на замену устаревших |  |  |  | 2014 | 2014 | 0.28 | 0.28 |  |  |  | 0.28 | 0.28
1.4.2 | Замена существующей системы аудиоконференцсвязи на систему аудиоконференцсвязи "Сенатор" |  |  |  | 2014 | 2014 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.31
1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [5 empty] | 220.2751 | 220.2751 |  |  |  | 220.268 | 220.268
1.5.1 | Установка БСК мощностью 15 Мвар на ПС 220 кВ Мамакан | П/С |  |  | 2014 | 2014 | 110.3782 | 110.3782 |  |  |  | 110.378 | 110.378
1.5.2 | Установка БСК мощностью 15 Мвар на ПС 110 кВ Высочайший | П/С |  |  | 2014 | 2014 | 109.8969 | 109.8969 |  |  |  | 109.89 | 109.89
2. | Новое строительство | [5 empty] | 11.8242 | 11.8242 | 4.669 |  |  | 7.1552 | 7.1552
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 11.8242 | 11.8242 | 4.669 |  |  | 7.1552 | 7.1552
2.1.1 | Реконструкция ПС Мамакан 220 | П/С | 125МВА |  | 2014 | 2016 | 11.8242 | 11.8242 | 4.669 |  |  | 7.1552 | 7.1552
2.1.1.1 | Выполнение ПИР по реализации "полной" схемы ПС 220кВ "Мамакан" с двумя рабочими СШ 110 и 220 кВ | П |  |  | 2013 | 2014 | 11.8242 | 11.8242 | 4.669 |  |  | 7.1552 | 7.1552
2.2 | Прочее новое строительство | [10 empty] | 0 | 0
3. | Приобретение спецтехники | [5 empty] | 12.43 | 12.434 |  |  |  | 12.43 | 12.43
3.1 | Приобретение бурильно-крановой машины БКМ-321 |  |  |  | 2014 | 2014 | 4.67 | 4.67 |  |  |  | 4.67 | 4.67
3.2 | Приобретение автомобиля "Урал" |  |  |  | 2014 | 2014 | 2.17 | 2.174 |  |  |  | 2.17 | 2.17
3.3 | Приобретение бульдозера Т 901 ЯБР-1-01 |  |  |  | 2014 | 2014 | 4.41 | 4.41 |  |  |  | 4.41 | 4.41
3.4 | Приобретение снегохода Тайга Варяг 550 (4 шт) |  |  |  | 2014 | 2014 | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 1.18 | 1.18
4. | Приобретение электроизмерительных приборов | [5 empty] | 0.903 | 0.903 |  |  |  | 0.903 | 0.903
4.1 | ПС-220кВ "Мамакан" приобретение комплекса для проверки высокочастотной аппаратуры Ретом-ВЧ |  |  |  | 2014 | 2014 | 0.903 | 0.903 |  |  |  | 0.903 | 0.903
5. | Приобретение ПК и орг.техники | [5 empty] | 0.93 | 0.93 |  |  |  | 0.93 | 0.93
5.1 | Приобретение лицензий антивирусного ПО |  |  |  | 2014 | 2014 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1
5.2 | Оснащение рабочих мест сотрудников ЗАО "Витимэнерго" компьютерной техникой |  |  |  | 2014 | 2014 | 0.83 | 0.83 |  |  |  | 0.83 | 0.83
6. | Прочее | [5 empty] | 1.415 | 1.415 |  |  |  | 1.415 | 1.415
6.1 | Приобретение вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (1 шт) |  |  |  | 2014 | 2014 | 1.06 | 1.06 |  |  |  | 1.06 | 1.06
6.2 | Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (1 шт) |  |  |  | 2014 | 2014 | 0.099 | 0.099 |  |  |  | 0.099 | 0.099
6.3 | Приобретение комплекта инструментов для монтажа СИП |  |  |  | 2014 | 2014 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0.21
6.4 | Приобретение трапа монтажного ТРХ-Х.Х |  |  |  | 2014 | 2014 | 0.046 | 0.046 |  |  |  | 0.046 | 0.046
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С — строительство, П — проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
| Начальник ПТО |  |  | А.Р. Махчаев