## Лист1
Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
Номер заявки | Наименование объекта, оборудования | Вид ремонта, описание работ | Заявленное время работ |  |  |  | Примечания | Фактическое время работ |  |  |  | Фактическое время ограничения, час
|  |  | Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ |  |  | Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
Июль
1 | г.Бодайбр ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 11-11 | Ревизия контактов на оп. 14 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 11-11 | 2025-07-01 | 14:00 | 2025-07-01 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-01 | 14:04 | 2025-07-01 | 14:45 | 0:41
2 | г.Бодайбо ТП 26-9 Л2 | Ревизия ввода ПЧ г Бодайбо ( выполняеся в эу ПЧ) | 2025-07-02 | 13:00 | 2025-07-02 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-02 | 13:02 | 2025-07-02 | 15:43 | 2:41
3 | г.Бодайбо ВЛ 6 кВ № 11 ( 6-ПП-11) | Сброс шлейфов 6кВ от разъединителя на опоре № А 66 | 2025-07-03 | 6:00 | 2025-07-03 | 7:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-03 | 6:12 | 2025-07-03 | 6:40 | 0:28
4 | п.Васильевский КТПН 6-3 | п.Васильевский КТПН 6-3 ВЛ 0,4 кВ Л1. Выпиливание опасных деревьев от опопры №14 до опоры №17 | 2025-07-03 | 13:00 | 2025-07-03 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-03 | 13:02 | 2025-07-03 | 15:42 | 2:40
5 | г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ РУ-1 Л1 от ТП 2-10 | Подключение потребителя ул.8-е Марта 20 | 2025-07-04 | 14:00 | 2025-07-04 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-04 | 14:10 | 2025-07-04 | 15:12 | 1:02
6 | г.Бодайбо ВЛ-0,4кВ гр Л-2 ТП 6-7 | Ревизия контактов нафасаде общежития БГТ | 2025-07-04 | 19:40 | 2025-07-04 | 21:40 | С ограничением потребителей | 2025-07-04 | 19:50 | 2025-07-04 | 20:42 | 0:52
7 | г.Бодайбо ВЛ 6 кВ №3 | Демонтаж шлейфов с опоры №42 в сторону ТП 3-11, монтаж шлейфов на опоре №42 после работ на ТП 3-11 | 2025-07-07 | 8:30 | 2025-07-07 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-07 | 8:30 | 2025-07-07 | 17:34 | 9:04
8 | ПС 35 кВ Ежовская : ВЛ 6 кВ №4, №5 | Проверка РЗ | 2025-07-07 | 10:00 | 2025-07-07 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-07 | 10:15 | 2025-07-07 | 11:58 | 1:43
9 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр Т2 Л5 от ТП3-10 | Замена губок на вводном рубильнике гаражей ул.Садовая 5Д | 2025-07-07 | 10:30 | 2025-07-07 | 11:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-07 | 10:52 | 2025-07-07 | 11:15 | 0:23
10 | г.Бодайбо ТП 2-4 | Ревизия, чистка изоляции, протяжка контактов. | 2025-07-07 | 13:30 | 2025-07-07 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-07 | 13:55 | 2025-07-07 | 15:28 | 1:33
11 | ВЛ 110 кВ Невский- Перевоз | Замена Траверсы на опоре АП №245 | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-08 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-08 | 9:02 | 2025-07-08 | 15:09 | 6:07
12 | ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз. | Вырубка опасных ДРК | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-08 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-08 | 9:02 | 2025-07-08 | 15:09 | 6:07
13 | ВЛ 35 кВ Перевоз-Предвещающий | Восстановительные работы на опоре №3,31 | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-08 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-08 | 10:01 | 2025-07-08 | 15:49 | 5:48
14 | п.Кропоткин ТП 6/0,4 кВ № 6-1 | Вывод в резерв ВЛ 6 кВ №6 с ПС Кропоткинская для БВР по установке ПУ на портале ТП № 6-1 | 2025-07-08 | 10:00 | 2025-07-08 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-08 | 10:01 | 2025-07-08 | 10:46 | 0:45
15 | п.Кропоткин ТП 6-1 портал ВЛ 0,4 кВ №2 | Установка ПУ ТП 6-1 гр.Л2 | 2025-07-08 | 10:00 | 2025-07-08 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-08 | 10:13 | 2025-07-08 | 10:51 | 0:38
16 | г.Бодайбо ТП 1-7 | Переключение анцапфы , для понижения напряжения на ТП 1-7 | 2025-07-08 | 16:00 | 2025-07-08 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-08 | 16:28 | 2025-07-08 | 16:41 | 0:13
17 | ПС Бодайбинская: В-6 Л 7 | Демонтаж шлейфов с опоры А № 76 от ТП7-3 и монтаж шлейфов 6 кВ на опору А №76 в сторону ТП7-3 | 2025-07-09 | 8:30 | 2025-07-09 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-09 | 8:39 | 2025-07-09 | 17:06 | 8:27
18 | п.Мамакан, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 1-6 | Ремонтные работы на вводном рубильнике гаражного комплекса по адресу: ул.Космонавтов, 14Б, бокс №27. | 2025-07-09 | 14:00 | 2025-07-09 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-09 | 14:08 | 2025-07-09 | 15:10 | 1:02
19 | ПС Бодайбинская: В-6 Л8 | Поиск и устранение повреждения на ВЛ 6 кВ №8 | 2025-07-09 | 16:37 | 2025-07-10 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-09 | 16:37 | 2025-07-10 | 1:32 | 8:55
20 | ПС Бодайбинская В-6 Л8 | Монтаж провода 6 кВ к опоре №40 | 2025-07-10 | 9:00 | 2025-07-10 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-10 | 9:18 | 2025-07-10 | 11:19 | 2:01
21 | ПС Бодайбинская В-6 Л4 | Снятие упавшего дерева с проводов ВЛ 6 кВ Л4 отпайка к ТП 4-1 | 2025-07-10 | 12:00 | 2025-07-10 | 12:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-10 | 12:08 | 2025-07-10 | 12:18 | 0:10
22 | г.Бодайбо КТПН 6-4Б | Ревизия, чистка изоляции, протяжка контактов, замер температуры на контактных соединений, уборка закрепленной территории | 2025-07-10 | 13:30 | 2025-07-10 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-10 | 13:55 | 2025-07-10 | 14:52 | 0:57
23 | п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП2-7 | По заявке ООО " Тепловодоресурс" | 2025-07-10 | 13:20 | 2025-07-10 | 16:40 | С ограничением потребителей | 2025-07-10 | 13:37 | 2025-07-10 | 14:56 | 1:19
24 | ПС Сухоложская: СШ-6кВ | Замена втычных изоляторов 6 кВ: в ячейки № 2, Л-4 . | 2025-07-10 | 17:00 | 2025-07-10 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-10 | 17:40 | 2025-07-10 | 19:02 | 1:22
25 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т2 Л1, Т2 Л2, Т1 Л6 от ТП 2-7 | Восстановление обрыва СИП 4*95 на опоре №7 | 2025-07-10 | 17:20 | 2025-07-10 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-10 | 17:33 | 2025-07-10 | 18:50 | 1:17
26 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л3 от ТП 6-1 | Установка ПУ на опоре с реконструкцией ввода по А.Сергеева 19А ( ИП Чижов) | 2025-07-11 | 8:40 | 2025-07-11 | 10:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-11 | 9:06 | 2025-07-11 | 9:38 | 0:32
27 | п.Мамакан ТП 2-8 ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 | Ремонтные работы базовой станции LoRaWAN, ул.Красноармейская 26 | 2025-07-11 | 9:00 | 2025-07-11 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-11 | 9:09 | 2025-07-11 | 10:10 | 1:01
28 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ РУ-1 Л7 от ТП 2-10 | Установка ПУ на опоре По адресу Ул.К.Либкнехта 89 ( ИП Чижов) | 2025-07-11 | 10:10 | 2025-07-11 | 11:10 | С ограничением потребителей | 2025-07-11 | 10:20 | 2025-07-11 | 10:57 | 0:37
29 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т-1 Л1 от ТП 11-5 | Установка ПУ на опоре с реконструкцией ввода по адресу ул.Володарского 83 ( ИП Чижов) | 2025-07-11 | 11:20 | 2025-07-11 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-11 | 11:30 | 2025-07-11 | 12:12 | 0:42
30 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т-2 Л1 от ТП 11-1 | Установка ПУ на опоре с реконструкцией ввода по адресу ул.Подстанция д.3 кв.1, 2, 3, 4 ( ИП Чижов) | 2025-07-11 | 14:00 | 2025-07-11 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-11 | 14:11 | 2025-07-11 | 16:51 | 2:40
31 | ПС Бодайбинская В-6 Л8 | Монтаж шлейфов 6 кВ от опоре №5 в сторону ТП 8-2А | 2025-07-11 | 15:00 | 2025-07-11 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-11 | 15:06 | 2025-07-11 | 15:39 | 0:33
32 | г.Бодайбо. ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 4-1 | Замена трехфазного прибора учета Меркурий 238 на опоре ВЛ по адресу мкр. Кирпичный, з.у. 3а ( ИП Чижов А.Н.) | 2025-07-12 | 8:45 | 2025-07-12 | 9:45 | С ограничением потребителей | 2025-07-12 | 8:50 | 2025-07-12 | 9:29 | 0:39
33 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л4 от ТП 4-1 | Установка трехфазного прибора учета Меркурий 238 на опоре ВЛ по адресу мкр.Кирпичный д.23 ( ИП Чижов А.Н. ) | 2025-07-12 | 10:00 | 2025-07-12 | 11:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-12 | 10:06 | 2025-07-12 | 10:59 | 0:53
34 | п.Мамакан ВЛ-0,4кВ гр Л-1 от ТП 2-8 | Восстановление ввода потребителя ул. Красноармейская 36/1 | 2025-07-12 | 10:50 | 2025-07-12 | 12:10 | С ограничением потребителей | 2025-07-12 | 11:09 | 2025-07-12 | 11:54 | 0:45
35 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 2-1А | Замена трехфазного ПУ РиМ 614.01 на опоре ВЛ по адресу : А.Сереева 18 " ООО Аргунь" ( ИП Чижов А.Н. ) | 2025-07-12 | 11:40 | 2025-07-12 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-12 | 11:52 | 2025-07-12 | 12:47 | 0:55
36 | п.Мамакан ВЛ-0,4кВ гр Л-1 от ТП 2-3 | Восстановление вводапожарной части | 2025-07-12 | 12:20 | 2025-07-12 | 13:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-12 | 12:28 | 2025-07-12 | 12:58 | 1:28
37 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л3 от ТП 2-2 | Установка однофазных приборов учета Меркурий 208 на опоре ВЛ с реконструкцией ввода по адресу ул.Лисий д.6 кв.1 кв.2 ( ИП Чижов А.Н. ) | 2025-07-12 | 14:00 | 2025-07-12 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-12 | 14:08 | 2025-07-12 | 14:44 | 0:36
38 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 4-3А | Установка однофазных приборов учета Меркурий 208 на опоре ВЛ с реконструкцией ввода по адресу ул.60 лет Октября д.37 кв.1 кв.2 ( ИП Чижов А.Н) | 2025-07-12 | 15:50 | 2025-07-12 | 16:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-12 | 15:55 | 2025-07-12 | 16:44 | 0:49
39 | ВЛ-110кВ Полюс-Высочайший | ТР Замена опоры №180 | 2025-07-14 | 8:00 | 2025-07-14 | 20:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-14 | 8:51 | 2025-07-14 | 19:37 | 10:46
40 | ПС 220кВ Мамакан В-220 Таксимо-1 | Замена динсиметра на полюсе ф. С | 2025-07-14 | 10:00 | 2025-07-15 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-14 | 14:14 | 2025-07-15 | 16:00 | 25:46
41 | п.Мамакан ВЛ-0,4кВ гр Л-1 от ТП 1-1 | Исключение из схемы прибора учета потребителя ул. Комсомольская дом 8 кв 2 | 2025-07-14 | 22:40 | 2025-07-15 | 0:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-14 | 22:48 | 2025-07-14 | 23:23 | 0:35
42 | г.Бодайбо, ВЛ 0,4 кВ гр.Л3 от КТПН 11-13А | Перефазировка АО "Полюс Вернинское", ул. Мира, 2. | 2025-07-14 | 17:00 | 2025-07-14 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-14 | 17:04 | 2025-07-14 | 17:26 | 0:22
43 | ПС 110кВ Вачинская Т-2/5,6 | Замена указателя уровня масла | 2025-07-15 | 9:00 | 2025-07-15 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-15 | 9:50 | 2025-07-15 | 15:40 | 5:50
44 | г.Бодайбо КТПН 11-3 | Ревизия, чистка изоляции, протяжка контактоа, замер температуры на конт. Соединениях, уборка территории | 2025-07-15 | 13:30 | 2025-07-15 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-15 | 13:44 | 2025-07-15 | 14:46 | 1:02
45 | ПС 110кВ Вачинская Т-1/10, В-35 Т1 | Тек.ремонт | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-16 | 10:40 | 2025-07-16 | 18:03 | 7:23
46 | п.Мамакан ТП 2-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 | По Заявке ООО "ТеплоВодоРесурс" | 2025-07-16 | 13:30 | 2025-07-16 | 16:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-16 | 13:30 | 2025-07-16 | 14:38 | 1:08
47 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП2-2 | Ревизия контактов на опоре №3 ул.Иркутская 75 | 2025-07-16 | 14:00 | 2025-07-16 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-16 | 14:09 | 2025-07-16 | 15:11 | 1:02
48 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л3 от ТП 2-2 | Установка однофазного прибора учета Меркурий 208 на опоре ВЛ по адресу ул. Лисий д 6кВ №1 (ИП Чижов А.Н.) | 2025-07-17 | 8:40 | 2025-07-17 | 9:50 | С ограничением потребителей | 2025-04-17 | 9:02 | 2025-04-17 | 10:40 | 1:38
49 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП -1А | Установка однофазного прибора учета Меркурий 208 на опоре ВЛ по адресу ул. Садовая,23 (ИП Чижов А.Н) | 2025-07-17 | 9:40 | 2025-07-17 | 10:50 | С ограничением потребителей | 2025-07-17 | 10:58 | 2025-07-17 | 11:30 | 0:32
50 | ВЛ 35 кВ Вачинская - Н.Угахан | Устранение повреждения на ВЛ, опора №23 | 2025-07-17 | 9:57 | 2025-07-17 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-17 | 9:57 | 2025-07-17 | 13:23 | 3:26
51 | г.Бодайбо ВЛ 6 кВ №11 отключение участка ВЛ от 11-ПП-11 до 6-ПП- 11 | Ревизия ЛР-6 на опоре №1 отпайка к ТП 11-11 | 2025-07-17 | 12:00 | 2025-07-17 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-17 | 12:09 | 2025-07-17 | 12:44 | 0:35
52 | г.Бодайбо КТПН 7-1 | Ревизия, чистка изоляции, протяжка контактоа, замер температуры на конт. Соединениях, уборка территории | 2025-07-17 | 13:30 | 2025-07-17 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-17 | 13:56 | 2025-07-17 | 15:05 | 1:09
53 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т-1 Л5 от ТП 2-7 | Установка однофазного ПУ Меркурий 238 на опоре по ул.О.Кошевого около дома18, ул. 8 марта около дома31, теплопункты МУП ТВК ( ИП Чижов) | 2025-07-18 | 8:40 | 2025-07-18 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-18 | 8:49 | 2025-07-18 | 10:33 | 1:44
54 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л5 от ТП 6-16 | Установка однофазного ПУ Меркурий 238 на опоре по ул.Стояновича99, городской парк ( ИП Чижов) | 2025-07-18 | 11:10 | 2025-07-18 | 12:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-18 | 11:16 | 2025-07-18 | 12:29 | 1:13
55 | ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Первенец | Устранение технологического нарушения на АП №9 | 2025-07-18 | 13:30 | 2025-07-18 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-18 | 13:36 | 2025-07-18 | 17:06 | 3:30
56 | ПС 110 Перевоз ВЛ-6кВ Л1 | Разработка грунта, установка приставки к опоре №50 | 2025-07-18 | 13:50 | 2025-07-18 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-18 | 13:50 | 2025-07-18 | 15:56 | 2:06
57 | мкр.Колобовщина ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 8-16 | Установка однофазного ПУ Меркурий 238 на опоре по ул.Солнечная 8, клуб ( ИП Чижов) | 2025-07-18 | 14:10 | 2025-07-18 | 16:00 | С ограничением потребителе | 2025-07-18 | 14:15 | 2025-07-18 | 15:46 | 1:31
58 | ПС 110 Кропоткинская: В-6 Л4 | Для БВР на ВЛ 35 кВ Кропоткинская- Предвещающий | 2025-07-18 | 14:30 | 2025-07-18 | 19:00 | С ограничением потрбителей | 2025-07-18 | 14:48 | 2025-07-18 | 17:09 | 2:21
59 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т2Л1 от ТП 2-4 | Замена вводног АВ на дом по ул .Ленских Событий 13 | 2025-07-18 | 19:18 | 2025-07-18 | 19:27 | С ограничением потрбителей | 2025-07-18 | 19:18 | 2025-07-18 | 19:27 | 0:09
60 | ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Первенец | Устранение технологического нарушения на ВЛ | 2025-07-19 | 7:46 | 2025-07-22 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-19 | 7:46 | 2025-07-22 | 13:57 | 6:11
61 | г.Бодайцбо . ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 2-2 | Протяжка контактных соединений на вводе в дом по ул.Депутатская 33 | 2025-07-20 | 18:37 | 2025-07-20 | 18:50 | С ограничением потребителей | 2025-07-20 | 18:37 | 2025-07-20 | 18:50 | 0:13
62 | г.Бодайбо, ВЛ 0,4 кВ гр. Л2 от ТП 6-12 | Отключение по письму УК всвязи с проведением земляных работ | 2025-07-21 | 8:30 | 2025-07-21 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-21 | 8:58 | 2025-07-21 | 15:36 | 6:38
63 | п.Мамакан ВЛ-0,4 кВ гр Л2 от ТП 2-5 | Протяжка контактов в ВРУ 0,4 кВ КНС-1 | 2025-07-21 | 16:20 | 2025-07-21 | 17:20 | С ограничением потребителей | 2025-07-21 | 16:25 | 2025-07-21 | 16:44 | 0:19
64 | г.Бодайбо, ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 8-1А | Замена выгоревшего ПУ ул. Садовая 20 | 2025-07-21 | 18:15 | 2025-07-21 | 20:15 | С ограничением потребителей | 2025-07-21 | 18:30 | 2025-07-21 | 19:38 | 1:08
65 | г.Бодайбо, ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 4-3 | Демонтаж провода с опоры №7 в сторону опоры№8 | 2025-07-21 | 19:45 | 2025-07-21 | 21:45 | С ограничением потребителей | 2025-07-21 | 19:58 | 2025-07-21 | 21:42 | 1:44
66 | ВЛ-110кВ Полюс-Угахан | ТР Замена опоры №100 | 2025-07-22 | 8:00 | 2025-07-22 | 20:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-22 | 10:18 | 2025-07-23 | 0:12 | 13:54
67 | п.Кропоткин, ТП 6-1 Л1 | Для БВР на ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Первенец | 2025-07-22 | 9:00 | 2025-07-22 | 14:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-22 | 9:22 | 2025-07-22 | 13:10 | 3:48
68 | ПС 110 Кропоткинская: В-6 Л4 | Для БВР на ВЛ 35 кВ Кропоткинская- Первенец | 2025-07-22 | 9:00 | 2025-07-22 | 14:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-22 | 9:13 | 2025-07-22 | 13:02 | 3:49
69 | п.Мамакан ВЛ-0,4 кВ гр Л2 от ТП 2-3 | Выправка опоры №12 | 2025-07-22 | 13:30 | 2025-07-22 | 14:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-22 | 13:37 | 2025-07-22 | 14:24 | 0:47
70 | г.Бодайбо ТП 11-1 | Ревизия, чистка изоляции, протяжка контактоа, замер температуры на конт. Соединениях, уборка территории | 2025-07-22 | 13:30 | 2025-07-22 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-22 | 13:50 | 2025-07-22 | 14:57 | 1:07
71 | г.Бодайбо, ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 4-3 | Замена провода на СиП 4*16 опоры №7-9 | 2025-07-22 | 16:00 | 2025-07-22 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-22 | 16:18 | 2025-07-22 | 17:39 | 1:21
72 | ВЛ-110 кВ Чаянгро | Ремонт ВЛ (заявка потребителя) | 2025-07-23 | 6:00 | 2025-07-23 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-23 | 6:31 | 2025-07-23 | 20:17 | 13:46
73 | ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с отпайками | Соединение шлейфов на АП №6 | 2025-07-23 | 8:00 | 2025-07-23 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-23 | 12:37 | 2025-07-23 | 19:47 | 7:10
74 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л3, Л6 от ТП 6-16 | Перенос СИП 4*50 с деревянной опоры на ж/б опору | 2025-07-23 | 8:30 | 2025-07-23 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-23 | 8:59 | 2025-07-23 | 11:34 | 2:35
75 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л4 от тТП 21-3 | Отключение расселенного дома, демонтаж ввода и ПУ по заявке ВЭС ул. Пионерская 9 | 2025-07-24 | 9:00 | 2025-07-24 | 10:00 | С ограничением потрбителей | 2025-07-24 | 9:15 | 2025-07-24 | 9:42 | 0:27
76 | г.Бодайбо ВЛ 6кВ № 4 от ЛР-6 оп.№53. в сторону ТП 4-6, ТП 4-7. | Отключение участка для устранения технологического нарушения у потребителя на ВЛ 6 кВ №4 к ТП 4-7 | 2025-07-24 | 10:30 | 2025-07-24 | 20:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-24 | 10:30 | 2025-07-24 | 20:03 | 9:33
77 | ВЛ 35 кВ Перевоз - Предвещающий | Восстановительные работы на опоре №2 | 2025-07-24 | 12:00 | 2025-07-24 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-24 | 12:08 | 2025-07-24 | 15:18 | 3:10
78 | ПС 35 Ежовская ВЛ 6 кВ №5 | п.Балахнинский, установка вагон-домов рядом с ВЛ 6 кВ №5 | 2025-07-24 | 13:00 | 2025-07-24 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-24 | 13:12 | 2025-07-24 | 17:12 | 4:00
79 | ПС 35 Ежовская ВЛ 6 кВ №4 | п.Балахнинский, установка вагон-домов рядом с ВЛ 6 кВ №4 | 2025-07-24 | 13:00 | 2025-07-24 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-24 | 13:15 | 2025-07-24 | 17:15 | 4:00
80 | п.Мамакан, ВЛ-0,4 кВ гр Л2 от ТП 1-1 | Замена ПУ, ул.Комсомольская, 8-2 | 2025-07-24 | 13:30 | 2025-07-24 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-24 | 13:28 | 2025-07-24 | 14:43 | 1:15
81 | г.Бодайбо КТПН 6-4 | Ревизия, чистка изоляции, протяжка контактов,замер температуры на конт. Соединениях,уборка территории. | 2025-07-24 | 13:30 | 2025-07-24 | 15:30 | С ограничением потрбителей | 2025-07-24 | 13:56 | 2025-07-24 | 15:14 | 1:18
82 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-7 гр Т1 Л5 | Подключение потребителя всвязи с оплатой задолженности ул.Октябрьская 26-2 | 2025-07-24 | 16:00 | 2025-07-24 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-24 | 16:37 | 2025-07-24 | 16:59 | 0:22
83 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 1-3 | Возгорание гаража по пер. Рабочему 12 | 2025-07-24 | 16:17 | 2025-07-25 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-24 | 16:17 | 2025-07-24 | 20:27 | 4:10
84 | г.Бодайбо КТПН 2-4 Б | Ревизия, чистка изоляции, протяжка контактов,замер температуры на конт. Соединениях,уборка территории. | 2025-07-25 | 13:30 | 2025-07-25 | 15:30 | С ограничением потрбителей | 2025-07-25 | 13:43 | 2025-07-25 | 15:27 | 1:44
85 | г.Бодайбо, ВЛ 0,4 кВ гр. Т-2 Л2 от ТП 11-9 | Установка ПУ на опоре ВЛ, ул.Стояновича, 32 (ИП Чижов) | 2025-07-26 | 8:45 | 2025-07-26 | 10:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-26 | 9:03 | 2025-07-26 | 9:46 | 0:43
86 | г.Бодайбо, ВЛ 0,4 кВ гр. Л2 от ТП 1-7 | Установка ПУ на опоре ВЛ, ул.Урицкого, 93А маг."38 Регион" (ИП Чижов) | 2025-07-26 | 11:50 | 2025-07-26 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-26 | 11:54 | 2025-07-26 | 12:56 | 1:02
87 | г.Бодайбо, ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 4-3а | Установка ПУ на опоре ВЛ с реконструкцией ввода, ул.П.Поручикова, 55, кв.1,2 (ИП Чижов) | 2025-07-26 | 14:00 | 2025-07-26 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-26 | 14:04 | 2025-07-26 | 15:22 | 1:18
88 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-10 гр Т2 Л5 | Отключение для безопасного выполненя работ вблизи ВЛ 0,4 кВ (восстановление оторвавшегося при ветре профлиста) на территории Полюс Логистика. | 2025-07-26 | 14:55 | 2025-07-26 | 15:06 | С ограничением потребителей | 2025-07-26 | 14:55 | 2025-07-26 | 15:06 | 0:11
89 | г.Бодайбо, ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 4-2 | Установка ПУ на опоре ВЛ с реконструкцией ввода, ул.Нагорная, 43 кв.1,2 (ИП Чижов) | 2025-07-26 | 15:40 | 2025-07-26 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-26 | 15:41 | 2025-07-26 | 17:30 | 1:49
90 | п.Мамакан, ВЛ-0,4 кВ гр Л2 от ТП 2-8 | Замена опор №4,6,7б | 2025-07-28 | 9:30 | 2025-07-28 | 16:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-28 | 9:36 | 2025-07-28 | 18:15 | 8:39
91 | ПС 35 кВ Верхний Угахан | Вывод в резерв ПС для БВР для установки ЯКНО без подключения | 2025-07-28 | 10:00 | 2025-07-28 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-28 | 10:00 | 2025-07-28 | 10:58 | 0:58
92 | г.Бодайбо, ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 3-15 | Тех. Присоединение на опоре №3, ул.Красноармейская 81 | 2025-07-28 | 11:00 | 2025-07-28 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-28 | 11:08 | 2025-07-28 | 11:52 | 0:44
93 | г.Бодайбо ТП 1-5 | ТП 1-5 Ревизия,чистка изоляции ,протяжка контактных соединений,уборка территории | 2025-07-28 | 13:30 | 2025-07-28 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-28 | 13:53 | 2025-07-28 | 15:01 | 1:08
94 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л3 от ТП 2-1А | Отключение абонента в связи с задолженностью. Ул.Депутатская 36 | 2025-07-29 | 8:30 | 2025-07-29 | 9:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-29 | 8:37 | 2025-07-29 | 9:08 | 0:31
95 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 21-6 | Отключение расселенного дома, по письму ВЭС . Демонтаж ПУ и ввода. Ул. Пкрвомайская 9 | 2025-07-29 | 10:00 | 2025-07-29 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-29 | 10:04 | 2025-07-29 | 10:24 | 0:20
96 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-1 гр Т2 Л1 | Восстановление ввода на фасаде дома ул Нагорная 3г | 2025-07-29 | 10:30 | 2025-07-29 | 11:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-29 | 10:32 | 2025-07-29 | 10:58 | 0:26
97 | г.Бодайбо КТПН-1-3 | Ревизия, чистка изоляции, протяжка контактов,замер температуры на конт. Соединениях,уборка территории. | 2025-07-29 | 13:30 | 2025-07-29 | 15:30 | С ограничением потрбителей | 2025-07-29 | 13:48 | 2025-07-29 | 14:42 | 0:54
98 | п.Мамакан ВЛ-0,4 кВ гр Л2 от ТП 2-8 | Протяжка контактов на оп №14 | 2025-07-29 | 14:00 | 2025-07-29 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-29 | 14:05 | 2025-07-29 | 14:43 | 0:38
99 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л3 от ТП 2-1А | Подключение абонента в связи с оплатой задолженности. Ул.Депутатская 36 | 2025-07-29 | 20:00 | 2025-07-29 | 22:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-29 | 20:00 | 2025-07-29 | 20:15 | 0:15
100 | г.Бодайбо ВЛ 6 кВ №8 | Демонтаж провода 6 кВ к опоре №42 и монтаж проводода 6 кВ к опоре №42 | 2025-07-30 | 8:00 | 2025-07-30 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-30 | 8:19 | 2025-07-30 | 19:04 | 10:45
101 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-9 гр.Л2 | Замена голого провода на СИП 4*95 и прокладка новой линии от АЗС " Негоциант" до ТП 3-10 | 2025-07-30 | 8:30 | 2025-07-30 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-30 | 9:07 | 2025-07-30 | 19:09 | 10:02
102 | ПС 220кВ Чаянгро | Замена терминала защит В-110 Т2 | 2025-07-30 | 10:00 | 2025-07-30 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-30 | 10:05 | 2025-07-30 | 10:55 | 0:50
103 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр Л1 ТП 1-3 | Ревизия контактов на фасаде дома Коммунальный 13-1 ВЛ 0,4 кВ гр Л1 ТП 1-3 | 2025-07-30 | 13:30 | 2025-07-30 | 14:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-30 | 13:36 | 2025-07-30 | 14:06 | 0:30
104 | п.Мамакан ВЛ-0,4 кВ гр Л1 от ТП 2-5 | Переподключение вводаул Комсомольская 35-2 По заявлению потребителя | 2025-07-30 | 13:30 | 2025-07-30 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-30 | 13:35 | 2025-07-30 | 14:24 | 0:49
105 | п.Мамакан ВЛ-0,4 кВ гр Л1 от ТП 1-4 | Для БВР (автокраном) | 2025-07-31 | 9:30 | 2025-07-31 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-31 | 9:43 | 2025-07-31 | 13:21 | 3:38
106 | п.Мамакан ВЛ-0,4 кВ гр Л2 от ТП 1-4 | Замена опор № 2.4 | 2025-07-31 | 9:30 | 2025-07-31 | 16:30 | С ограничением потребителей | 2025-07-31 | 9:43 | 2025-07-31 | 13:21 | 3:38
107 | ПС 35 кВ Верхний Угахан | Вывод в ремонт СШ-6кВ для подключения ЯКНО, ПУ и установки ТТ-6 в яч."7 | 2025-07-31 | 10:00 | 2025-07-31 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-31 | 10:12 | 2025-07-31 | 13:38 | 3:26
108 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-5 гр.Л1 | Восстановление изолятора 0,4 кВ на оп № 1 | 2025-07-31 | 16:15 | 2025-07-31 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2025-07-31 | 16:15 | 2025-07-31 | 17:40 | 1:25
229:01