## Лист1
Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
Номер заявки | Наименование объекта, оборудования | Вид ремонта, описание работ | Заявленное время работ |  |  |  | Примечания | Фактическое время работ |  |  |  | Фактическое время ограничения, час
|  |  | Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ |  |  | Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
Август
425 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 7-8 гр.производств. База Ленгео | Для БВР ИП Чижова | 2026-08-03 | 8:00 | 2026-08-03 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-03 | 8:05 | 2026-08-03 | 12:00 | 3:55
428 | г. Бодайбо ТП 21-6 | Переключение ПБВ трансформатора | 2026-08-03 | 9:00 | 2026-08-03 | 10:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-03 | 9:17 | 2026-08-03 | 9:40 | 0:23
426 | п.Артёмовский ВЛ 0,4 кВ 1-4 от ТП 2-1 | Установка подкосов к опорам №9,10 | 2026-08-04 | 9:00 | 2026-08-04 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-04 | 9:13 | 2026-08-04 | 10:34 | 1:21
433 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-8 гр.Т1Л8 | В связи с неотложными работами на вводе МКД ул.Садовая 8а | 2026-08-04 | 8:00 | 2026-08-04 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-04 | 8:28 | 2026-08-04 | 10:15 | 1:47
427 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 4-1 гр.Л2 | Разработка грунта, установка приставки, выправка опоры №3. | 2026-08-04 | 9:00 | 2026-08-04 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-04 | 9:02 | 2026-08-04 | 11:23 | 2:21
434 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-10 гр.Т1Л9 | В связи с неотложными работами на вводе МКД ул.Садовая 9 | 2026-08-04 | 13:00 | 2026-08-04 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-04 | 13:36 | 2026-08-04 | 15:48 | 2:12
435 | ПС 35 кВ КПД: ВЛ 6 кВ № 26 | Замена опорных изоляторов на ЛР-6 отпайка потребителя к ТП 26-1 | 2026-08-04 | 14:00 | 2026-08-04 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-04 | 14:04 | 2026-08-04 | 15:00 | 0:56
437 | п.Артёмовский ВЛ 0,4 кВ 1-1 от ТП 1-1 | Демонтаж 4-х проводов с оп №24 и монтаж на новую оп №24 . | 2026-08-04 | 14:00 | 2026-08-04 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-04 | 14:05 | 2026-08-04 | 15:58 | 1:53
438 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-1 гр.Т1Л3 | В связи с неотложными работами на вводе МКД ул. Лыткинская 58 | 2026-08-05 | 8:00 | 2026-08-05 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-05 | 8:19 | 2026-08-05 | 11:13 | 2:54
436 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-1а гр.Л3 | Монтаж линии СиП по новым опорам ул. Труда 13д | 2026-08-05 | 9:00 | 2026-08-05 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-05 | 9:07 | 2026-08-05 | 16:38 | 7:31
439 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-1 гр.Т1Л4 | В связи с неотложными работами на вводе МКД ул. Ремесленная 51 | 2026-08-05 | 13:00 | 2026-08-05 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-05 | 13:34 | 2026-08-05 | 16:45 | 3:11
452 | ПС 110 кВ Бодайбинская :ВЛ 6 кВ № 2 | Отключение КЛ 6 кВ питающего ТП 2-9 на опоре № 41. | 2026-08-06 | 0:16 | 2026-08-06 | 10:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-06 | 0:16 | 2026-08-06 | 10:00 | 9:44
429 | ПС 110 кВ Бодайбинская :ВЛ 6 кВ № 7 | Отключение отпайки к ТП 7-5 на опоре № 41 утром, подключение вечером. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-06 | 8:30 | 2026-08-06 | 10:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-06 | 9:00 | 2026-08-06 | 10:08 | 1:08
|  |  |  | 17:30 |  | 19:00 |  |  | 17:55 |  | 19:05 | 1:10
448 | ПС 110 кВ Бодайбинская :ВЛ 6 кВ № 7 от опоры № 41 | Установка новых ж/б опор. | 2026-08-06 | 10:00 | 2026-08-06 | 17:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-06 | 9:00 | 2026-08-06 | 19:05 | 10:05
453 | ПС 110 кВ Бодайбинская :ВЛ 6 кВ № 2 | Замена поврежденного кабеля с опоры № 5 (отп.к ТП 2-9) до ТП 2-9 | 2026-08-06 | 15:00 | 2026-08-06 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-06 | 15:06 | 2026-08-06 | 17:01 | 1:55
449 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-1 гр.Т1Л3 | В связи с работами на вводе МКД ул. Лыткинская 62 | 2026-08-07 | 8:00 | 2026-08-07 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-07 | 8:17 | 2026-08-07 | 11:34 | 3:17
456 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-8 гр.Т2Л4 | Замена рубильника на АВ в вводном РЩ 0,4 кВ на гаражи ул.Садовая 8б | 2026-08-07 | 8:00 | 2026-08-07 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-07 | 9:21 | 2026-08-07 | 10:15 | 0:54
457 | ВЛ 0,4 от ТП 11-5 гр. Т1Л2 опора №11 | Демонтаж кабеля на маг. "1000 мелочей" | 2026-08-07 | 8:00 | 2026-08-07 | 10:00 | С ограничением потребителя ПУ на оп № 11 | 2026-08-07 | 9:06 | 2026-08-07 | 9:35 | 0:29
450 | п.Артёмовский ВЛ 0,4 кВ 1-1 от ТП 1-2 | Замена опоры № 8 | 2026-08-07 | 8:30 | 2026-08-07 | 16:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-07 | 8:40 | 2026-08-07 | 13:33 | 4:53
440 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-7а гр.Л2 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ на СиП. | 2026-08-08 | 8:30 | 2026-08-08 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-08 | 10:18 | 2026-08-08 | 18:52 | 8:34
441 | ПС 110 кВ Бодайбинская :ВЛ 6 кВ № 8 | Создание видимого разрыва на опоре № 55 ВЛ 6 кВ № 7 в сторону оп № 56 (стар.нумерация). Горсеть ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-08 | 8:30 | 2026-08-08 | 10:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-08 | 8:30 | 2026-08-08 | 9:57 | 1:27
442 | ПС 110 кВ Бодайбинская :ВЛ 6 кВ № 8 | Замена деревянных опор на ж/б № 85,86(нов. Нумерация) по ВЛ 6 кВ № 7 ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-08 | 10:00 | 2026-08-08 | 18:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-08 | 10:00 | 2026-08-08 | 18:00 | 8:00
443 | ПС 110 кВ Бодайбинская :ВЛ 6 кВ № 8 | Монтаж шлейфов на опоре № 55 ВЛ 6 кВ № 7 в сторону оп № 56 ( стар.нумерация).Горсеть ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-08 | 18:00 | 2026-08-08 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-08 | 18:16 | 2026-08-08 | 18:51 | 0:35
213 | ПС 110кВ Вачинская: В-35 Кудускит | Поиск и устранение неисправности ВЛ 35кВ Вачинская- Кудускит с отпайкой на ПС 35кВ Алмазный | 2026-08-09 | 5:28 | 2026-08-09 | 15:07 | С ограничением потребителей | 2026-08-09 | 5:28 | 2026-08-09 | 15:07 | 9:39
444 | ПС 110 кВ Бодайбинская :ВЛ 6 кВ № 8 | Создание видимого разрыва на опоре № 55 ВЛ 6 кВ № 7 в сторону оп № 56 ( стар.нумерация).Горсеть ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-10 | 8:30 | 2026-08-10 | 9:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-10 | 8:30 | 2026-08-10 | 9:26 | 0:56
447 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-7а гр.Л2 | Замена деревянных опор на ж/б. ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-10 | 8:30 | 2026-08-10 | 18:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-10 | 9:35 | 2026-08-10 | 20:09 | 10:34
446 | ПС 110 кВ Бодайбинская :ВЛ 6 кВ № 8 | Замена деревянных опор на ж/б № 80,81,82,83,84 (нов. Нумерация) по ВЛ 6 кВ №7 ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-10 | 9:30 | 2026-08-10 | 18:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-10 | 9:26 | 2026-08-10 | 20:08 | 10:42
431 | г. Бодайбо ТП 6-1 | Текущий ремонт | 2026-08-10 | 10:00 | 2026-08-10 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-10 | 10:17 | 2026-08-10 | 11:11 | 0:54
214 | ВЛ 35 кВ Вачинская-Кропоткинская с отпайкой на ПС Атыкан-Берикан | Выправка опоры №1 на отпайке Атыкан-Берикан и установка упор. | 2026-08-10 | 10:00 | 2026-08-10 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-10 | 10:05 | 2026-08-10 | 11:15 | 1:10
432 | г. Бодайбо ТП 6-1 б | Текущий ремонт | 2026-08-10 | 14:00 | 2026-08-10 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-10 | 14:22 | 2026-08-10 | 15:32 | 1:10
445 | ПС 110 кВ Бодайбинская :ВЛ 6 кВ № 8 | Монтаж шлейфов на опоре № 55 ВЛ 6 кВ № 7 в сторону оп № 56 (стар.нумерация).Горсеть ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-10 | 18:00 | 2026-08-10 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-10 | 19:25 | 2026-08-10 | 20:08 | 0:43
459 | г. Бодайбо ТП 3-7А | Замена деревянных опор №64,65 на ж/б, подключение нового участка. ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-11 | 8:30 | 2026-08-11 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-11 | 8:30 | 2026-08-11 | 21:47 | 13:17
460 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №3 | Демонтаж пролёта провода 6кВ (СИП-3) в сторону ТП 3-7а на опоре ТП 3-7 | 2026-08-11 | 8:30 | 2026-08-11 | 10:00 | С ограничением потребителей | 1900-01-01 | 8:30 | 2026-08-11 | 10:00 | 1:30
451 | г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-5 гр.Л1 | Отключение по письму УК "Город" ул. Октябрьская 39 | 2026-08-11 | 9:00 | 2026-08-11 | 14:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-11 | 10:26 | 2026-08-11 | 13:52 | 3:26
208 | ПС 35кВ Веселяевска: 1-ЛР-35 Маракан, 2-ЛР-35 Маракан, Т-1, В-35 Т-1 | Текущий ремонт | 2026-08-11 | 9:00 | 2026-08-11 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-11 | 9:10 | 2026-08-11 | 15:58 | 6:48
467 | п.Мамакан. ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП №2-6 | Восстановление обрыва провода в пролете опор №5А-№6А | 2026-08-11 | 9:30 | 2026-08-11 | 10:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-11 | 9:50 | 2026-08-11 | 10:05 | 0:15
473 | г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-3 гр.Л3 опора № 6 | Замена ПУ ул. 60 лет Октября 61/1 | 2026-08-11 | 14:30 | 2026-08-11 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-11 | 14:45 | 2026-08-11 | 15:18 | 0:33
474 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №8 | Разработка грунта и установка опор №35,36,37 на приставки. | 2026-08-11 | 14:47 | 2026-08-11 | 20:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-11 | 14:47 | 2026-08-11 | 21:01 | 6:14
461 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №3 | Монтаж пролёта провода 6кВ (СИП-3) в сторону ТП 3-7а на опоре ТП 3-7 | 2026-08-11 | 17:30 | 2026-08-11 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-11 | 17:55 | 2026-08-11 | 18:45 | 0:50
475 | г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1Т2 от ТП 3-10 | По заявке ООО "Ре Монти" ул. Садовая 5 | 2026-08-12 | 8:00 | 2026-08-12 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-12 | 8:23 | 2026-08-12 | 13:00 | 4:37
477 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 7 | Отключение участка ВЛ в сторону ТП 7-5 | 2026-08-12 | 8:30 | 2026-08-12 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-12 | 8:41 | 2026-08-12 | 20:51 | 12:10
478 | п.Мамакан. ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП № 2-8 | Протяжка контактов на опоре №14А. | 2026-08-12 | 10:00 | 2026-08-12 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-12 | 10:07 | 2026-08-12 | 10:39 | 0:32
464 | п.Артёмовский ТП 1-2 | Техническое обслуживание ТП 1-2 | 2026-08-12 | 8:30 | 2026-08-12 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-12 | 9:05 | 2026-08-12 | 10:50 | 1:45
430 | ПС 110 кВ Бодайбинская :ВЛ 6 кВ № 7 | Отключение отпайки к ТП 7-5 линейными разъединителями на опоре № 1 , установка, снятие З.З | 2026-08-12 | 8:30 | 2026-08-12 | 10:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-12 | 8:41 | 2026-08-12 | 9:04 | 0:23
|  |  |  | 17:30 |  | 19:00 |  |  | 17:30 |  | 20:51 | 3:21
209 | ПС 35кВ Веселяевска:Т-2, В-35 Т-2 | Текущий ремонт | 2026-08-12 | 9:00 | 2026-08-12 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-12 | 9:11 | 2026-08-12 | 14:10 | 4:59
476 | г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1Т2 от ТП 3-10 | По заявке ООО "Ре Монти" ул. Садовая 3 | 2026-08-12 | 13:00 | 2026-08-12 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-12 | 13:00 | 2026-08-12 | 16:59 | 3:59
210 | ПС 110кВ Мараканская: ЛР-35 Веселяевская; ШР-35 Веселяевская; В-35 Веселяевская; ШР-354 ТН; ШР-35 Т-1; СР-35 | Текущий ремонт | 2026-08-13 | 8:00 | 2026-08-13 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-13 | 9:37 | 2026-08-13 | 16:38 | 7:01
462 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 8-1А гр.Л1, ВЛ 0,4 кВ от ТП 8-1А гр.Л2 | Замена провода на СИП | 2026-08-13 | 8:30 | 2026-08-13 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-13 | 8:44 | 2026-08-13 | 11:17 | 2:33
465 | п.Артёмовский ТП 1-3 | Техническое обслуживание ТП 1-3 | 2026-08-13 | 8:30 | 2026-08-13 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-12 | 9:41 | 2026-08-12 | 11:52 | 2:11
463 | г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-7 гр.Т1Л1 | Технологическое присоединение по наряду №175, замена ПУ на опоре ул. Р.Люксембург, д.40,39 | 2026-08-13 | 9:00 | 2026-08-13 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-13 | 9:18 | 2026-08-13 | 11:08 | 1:50
486 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 8-1А гр.Л1, ВЛ 0,4 кВ от ТП 8-1А гр.Л3 | Замена провода на СИП | 2026-08-13 | 11:00 | 2026-08-13 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-13 | 11:17 | 2026-08-13 | 16:04 | 4:47
468 | п.Мамакан. ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП №2-3 | Монтаж провода в пролёте опор №6-7. Технологическое присоединение п/ул. Клубный, 3А | 2026-08-13 | 13:30 | 2026-08-13 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-13 | 13:35 | 2026-08-13 | 14:32 | 0:57
487 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 7 | Смена чередования фаз на ж/б опоре № 5 отпайка сторону ТП 7-5 | 2026-08-13 | 15:30 | 2026-08-13 | 16:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-13 | 15:36 | 2026-08-13 | 16:17 | 0:41
488 | п.Артёмовский ВЛ 0,4 кВ 1-3 от ТП 2-1 | Разработка грунта, установка приставки к оп №14 | 2026-08-13 | 16:45 | 2026-08-13 | 21:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-13 | 16:45 | 2026-08-13 | 18:46 | 2:01
469 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 8-1А гр.Л1, ВЛ 0,4 кВ от ТП 8-1А гр.Л3 | Замена деревянных опор ВЛ-0,4кВ на ВЛЗ 6 кВ №3,4,5. ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-14 | 8:30 | 2026-08-14 | 18:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-14 | 8:37 | 2026-08-14 | 17:41 | 9:04
458 | мкр. Бисяга ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 8- 7 | Замена опор №10Б,11Б,12Б (ул.Тельмамская) | 2026-08-14 | 9:00 | 2026-08-14 | 16:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-14 | 9:40 | 2026-08-14 | 14:49 | 5:09
455 | г. Бодайбо КТПН 9-1 | Текущий ремонт | 2026-08-14 | 9:00 | 2026-08-14 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-14 | 9:17 | 2026-08-14 | 10:06 | 0:49
215 | ПС 220 кВ Мамакан: ВЛ 10 кВ № 3 | По заявке ООО " ТВР" | 2026-08-14 | 9:00 | 2026-08-14 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-14 | 9:05 | 2026-08-14 | 11:11 | 2:06
481 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-5 гр.Т1Л2 | Подключение потребителя ул.Мира 17А | 2026-08-14 | 11:00 | 2026-08-14 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-14 | 11:06 | 2026-08-14 | 11:57 | 0:51
466 | п.Артёмовский ВЛ 6 кВ Линия №1 | ТО ТП 1-1 | 2026-08-14 | 13:30 | 2026-08-14 | 16:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-14 | 13:46 | 2026-08-14 | 15:45 | 1:59
454 | г. Бодайбо КТПН 9-2 | Текущий ремонт | 2026-08-14 | 14:00 | 2026-08-14 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-14 | 14:11 | 2026-08-14 | 14:58 | 0:47
470 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №7 | Отключение старой отпайки к ТП 8-1А от опоры №16. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-15 | 8:30 | 2026-08-15 | 10:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-15 | 8:36 | 2026-08-15 | 9:41 | 1:05
| ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №8 |  |  | 8:30 |  | 10:00 |  |  | 8:41 |  | 9:45 | 1:04
471 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №8 отпайка к ТП 8-1А | Замена опоры №6, замена ввода в ТП | 2026-08-15 | 8:30 | 2026-08-15 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-15 | 8:41 | 2026-08-15 | 16:07 | 7:26
472 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №7 | Присоединение новой отпайки к ТП 8-1А от опоры №19. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-15 | 14:00 | 2026-08-15 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-15 | 14:39 | 2026-08-15 | 16:02 | 1:23
| ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №8 |  |  | 14:00 |  | 16:00 |  |  | 14:44 |  | 16:07 | 1:23
494 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 от ТП 26-5 гр. Л2 | Устранение замыкания на землю | 2026-08-16 | 18:30 | 2026-08-16 | 19:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-16 | 18:30 | 2026-08-16 | 19:12 | 0:42
479 | г. Бодайбо КТПН 11-12 | Текущий ремонт | 2026-08-17 | 9:00 | 2026-08-17 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-17 | 9:16 | 2026-08-17 | 10:20 | 1:04
489 | п.Мамакан. ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП № 2-5 | Перенос ввода по ул.Комсомольская, 65-1 по заявке Мамаканского городского поселения | 2026-08-17 | 9:00 | 2026-08-17 | 10:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-17 | 9:07 | 2026-08-17 | 9:59 | 0:52
496 | п.Мамакан. ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП № 2-6 | Отключение ввода ул.Красноармейская 56Б на опоре №26 | 2026-08-17 | 13:00 | 2026-08-17 | 14:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-17 | 13:19 | 2026-08-17 | 13:40 | 0:21
480 | г. Бодайбо КТПН 11-14 | Текущий ремонт | 2026-08-17 | 14:00 | 2026-08-17 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-17 | 14:12 | 2026-08-17 | 14:57 | 0:45
497 | п.Мамакан. ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП № 2-6 | Подключение ввода ул.Красноармейская 56Б на опоре №26 | 2026-08-17 | 16:00 | 2026-08-17 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-17 | 16:06 | 2026-08-17 | 16:34 | 0:28
491 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №8 | Создание видимого разрыва на опоре № 55 ВЛ 6 кВ № 7 в сторону оп № 56 (стар.нумерация).Горсеть ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-18 | 8:30 | 2026-08-18 | 9:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-18 | 8:30 | 2026-08-18 | 9:28 | 0:58
492 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №8 | Замена деревянных опор на ж/б № 77,1,2 (отп. К ТП 7-11) (нов. Нумерация) по ВЛ 6 кВ №7 ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-18 | 9:30 | 2026-08-18 | 18:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-18 | 9:28 | 2026-08-18 | 18:52 | 9:24
500 | п.Артёмовский ВЛ 0,4 кВ 1-3 от ТП 2-1 | Установка опоры №1а на ранее установленную приставку | 2026-08-18 | 10:00 | 2026-08-18 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-18 | 10:10 | 2026-08-18 | 16:45 | 6:35
216 | ПС 35 кВ Верхний Угахан ВЛ 6 кВ № 2,4 | ТР (Проверка РЗ) | 2026-08-18 | 10:00 | 2026-08-18 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-18 | 10:00 | 2026-08-18 | 14:55 | 4:55
216 | ПС 35 кВ Верхний Угахан ВЛ 6 кВ № 2,4 | ТР (Проверка РЗ) | 2026-08-18 | 10:00 | 2026-08-18 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-18 | 10:00 | 2026-08-18 | 14:55 | 4:55
482 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-8 гр.Л1 | Замена ПУ ул. Лыткинская, 20 | 2026-08-18 | 10:30 | 2026-08-18 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-18 | 10:40 | 2026-08-18 | 11:32 | 0:52
483 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-2 гр.Л2 | Ревизия контактов ул. Иркутская 54 | 2026-08-18 | 14:00 | 2026-08-18 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-18 | 14:05 | 2026-08-18 | 14:30 | 0:25
493 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №8 | Монтаж шлейфов на опоре № 55 ВЛ 6 кВ № 7 в сторону оп № 56 (стар.нумерация).Горсеть ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-18 | 17:30 | 2026-08-18 | 18:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-18 | 19:02 | 2026-08-18 | 19:49 | 0:47
503 | г.Бодайбо КЛ 0,4 кВ от ТП8-1а гр.Л3 | Восстановление КЛ 0,4кВ | 2026-08-18 | 17:30 | 2026-08-18 | 20:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-18 | 17:30 | 2026-08-18 | 20:00 | 2:30
232 | ПС 110кВ Перевоз: В-6 Л1 | Для БВР на ТП №4 | 2026-08-18 | 19:10 | 2026-08-18 | 19:20 | С ограничением потребителей | 2026-08-18 | 19:13 | 2026-08-18 | 19:15 | 0:02
502 | п.Перевоз ТП №4 | Замена изолятора нейтрали тр-ра; перепресовка клемм. | 2026-08-18 | 19:13 | 2026-08-18 | 20:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-18 | 19:13 | 2026-08-18 | 20:30 | 1:17
498 | г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л2 от ТП 3-7 А | Замена деревянных опор на ж/б опоры по 0,4 кВ | 2026-08-19 | 8:30 | 2026-08-19 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-19 | 8:44 | 2026-08-19 | 17:02 | 8:18
217 | ПС 35 кВ Н. Угахан ВЛ 6 кВ № 3,5,7,Т-1 | ТР (Проверка РЗ) | 2026-08-19 | 10:00 | 2026-08-19 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-19 | 10:00 | 2026-08-19 | 12:48 | 2:48
217 | ПС 35 кВ Н. Угахан ВЛ 6 кВ № 3,5,7,Т-1 | ТР (Проверка РЗ) | 2026-08-19 | 10:00 | 2026-08-19 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-19 | 10:00 | 2026-08-19 | 12:48 | 2:48
495 | ПС 35 кВ Ежовская: ВЛ 6 кВ № 5 | п Балахнинский расширение просеки,вырубка опасных днеревьев в пролете опор с №19 по оп. № 21 ВЛ 6 кВ № 5 | 2026-08-19 | 13:30 | 2026-08-19 | 16:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-19 | 13:41 | 2026-08-19 | 16:13 | 2:32
508 | п.Мамакан. ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП № 2-7 | Ремонтные работы в пролетах оп. № 9-10 | 2026-08-19 | 15:30 | 2026-08-19 | 16:45 | С ограничением потребителей | 2026-08-19 | 15:35 | 2026-08-19 | 16:11 | 0:36
504 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-10 гр.Т2Л2 | По заявке ООО "Ре Монти" ул. Садовая 7 | 2026-08-20 | 8:00 | 2026-08-20 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-20 | 8:10 | 2026-08-20 | 12:38 | 4:28
499 | г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л2 от ТП 3-7 А | Замена деревянных опор на ж/б опоры по 0,4 кВ | 2026-08-20 | 8:30 | 2026-08-20 | 18:50 | С ограничением потребителей | 2026-08-20 | 8:51 | 2026-08-20 | 17:10 | 8:19
233 | ВЛ 35кВ Артёмовская - Макалакская с отпайками | Текущий ремонт | 2026-08-20 | 8:30 | 2026-08-20 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-20 | 8:32 | 2026-08-20 | 16:24 | 7:52
484 | г.Бодайбо ТП 7-1а | Текущий ремонт | 2026-08-20 | 9:00 | 2026-08-20 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-20 | 9:29 | 2026-08-20 | 10:40 | 1:11
218 | ПС 35 кВ Кудускит ВЛ 6 кВ № 1,3, | ТР (Проверка РЗ) | 2026-08-20 | 11:00 | 2026-08-20 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-20 | 11:00 | 2026-08-20 | 14:34 | 3:34
218 | ПС 35 кВ Кудускит ВЛ 6 кВ № 1,3, | ТР (Проверка РЗ) | 2026-08-20 | 11:00 | 2026-08-20 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-20 | 11:00 | 2026-08-20 | 14:34 | 3:34
505 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-8 гр.Т1Л8 | По заявке ООО "Ре Монти" ул. Садовая 8а, ул. Садовая 4а | 2026-08-20 | 13:00 | 2026-08-20 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-20 | 13:03 | 2026-08-20 | 17:32 | 4:29
485 | г.Бодайбо ТП 7-5 | Текущий ремонт | 2026-08-20 | 14:00 | 2026-08-20 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-20 | 14:27 | 2026-08-20 | 15:26 | 0:59
226 | ВЛ 35кВ Артёмовская - Макалакская с отпайками | Установка АП обр. опоры № 145 | 2026-08-21 | 8:30 | 2026-08-21 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-21 | 8:30 | 2026-08-21 | 15:30 | 7:00
490 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 9 | Подрезка крон деревьев у въезда на территорию СОШ-1 в пролете опор №6,7,8 ( отпайка к ТП 9-2) | 2026-08-21 | 9:00 | 2026-08-21 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-21 | 9:21 | 2026-08-21 | 11:19 | 1:58
506 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 7-4 гр.Л1 | Технологическое присоединение по наряду №473 ул. МК -35, д.17 | 2026-08-21 | 14:00 | 2026-08-21 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-21 | 14:09 | 2026-08-21 | 15:21 | 1:12
510 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 7 | ВЛ 6 кВ №7(район ЦОК-1) присоединение к ВЛЗ 6 кВ №3 и отключения от ВЛ 6 кВ №7 ( ТП 7-11-ТП7-14) ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-22 | 8:30 | 2026-08-22 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-22 | 8:37 | 2026-08-22 | 16:12 | 7:35
511 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 3-7 А | Для БВР по реконструкции ВЛ 6 кВ №7 (к заявке № 510) | 2026-08-22 | 8:30 | 2026-08-22 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-22 | 9:34 | 2026-08-22 | 16:13 | 6:39
510 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 7 | ВЛ 6 кВ №7(район ЦОК-1) присоединение к ВЛЗ 6 кВ №3 и отключения от ВЛ 6 кВ №7 ( ТП 7-11-ТП7-14) ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-22 | 8:30 | 2026-08-22 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-22 | 8:37 | 2026-08-22 | 16:12 | 7:35
511 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 3-7 А | Для БВР по реконструкции ВЛ 6 кВ №7 (к заявке № 510) | 2026-08-22 | 8:30 | 2026-08-22 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-22 | 9:34 | 2026-08-22 | 16:13 | 6:39
513 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 8 | Демонтаж провода в пролете опор № 55 ВЛ 6 кВ № 7 в сторону оп. № 56 (стар. нумерация). Горсеть. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-22 | 8:30 | 2026-08-22 | 9:30 | С ограничением потребителейВЛ 6 кВ № 8, ВЛ 6 кВ № 7 подключенных по временой схеме | 2026-08-22 | 8:37 | 2026-08-22 | 9:29 | 0:52
512 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 3 | Монтаж пролета провода от опры № 64 до опоры № 65 ( новая нумерация) ВЛЗ 6 кВ № 3. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-22 | 14:00 | 2026-08-22 | 16:00 | С ограничением потребителей ВЛ 6 кВ № 3, ( ТП 7-11-ТП 7-14) | 2026-08-22 | 14:09 | 2026-08-22 | 16:12 | 2:03
241 | ВЛ 35кВ Вачинская-Нижний Угахан | Опора №27 ремонт траверсы | 2026-08-23 | 8:00 | 2026-08-23 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-23 | 17:06 | 2026-08-23 | 18:22 | 1:16
514 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 8 | Отключение отпайки к ТП 8-2А на опоре №40, демонтаж проводов | 2026-08-24 | 8:30 | 2026-08-24 | 9:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-24 | 8:30 | 2026-08-24 | 9:45 | 1:15
518 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т1-Л3 от ТП 11-1 | По Заявке ООО "Ре Монти" для работ на вводах МКД | 2026-08-24 | 8:30 | 2026-08-24 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-24 | 8:36 | 2026-08-24 | 11:57 | 3:21
515 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 8 | Замена опоры №7, монтаж проводов в сторону ВЛЗ 6 кВ №3 для дальнейшего подключения ТП 8-2А к ВЛЗ 6кВ №3 | 2026-08-24 | 9:30 | 2026-08-24 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-24 | 9:45 | 2026-08-24 | 12:00 | 2:15
507 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-4 гр.Л2 | Технологическое присоединение по наряду №203 ул. П.Поручикова, д.26а/1 | 2026-08-24 | 10:00 | 2026-08-24 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-24 | 10:12 | 2026-08-24 | 11:09 | 0:57
248 | ВЛ 35кВ Перевоз- Предвещающий | Ремонтные работы в пр.оп.№29-30 | 2026-08-24 | 10:00 | 2026-08-24 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-24 | 11:07 | 2026-08-24 | 15:21 | 4:14
519 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т2-Л2 от ТП 3-10 | По Заявке ООО "Ре Монти" для работ на вводах МКД | 2026-08-24 | 13:00 | 2026-08-24 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-24 | 13:04 | 2026-08-24 | 16:42 | 3:38
516 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 3 | Подключение проводов на опоре №8 ВЛЗ 6кВ №3 ИП Чижов А.Н. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-24 | 14:00 | 2026-08-24 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-24 | 14:15 | 2026-08-24 | 16:01 | 1:46
243 | ВЛ 110 кВ Кропоткинская - Невский | Работы в охранной зоне подрядной организацией | 2026-08-24 | 14:00 | 2026-08-24 | 21:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-24 | 14:04 | 2026-08-24 | 20:04 | 6:00
15539/1232 8/ 10850 | ВЛ 220 кВ Таксимо – Мамакан II цепь с отпайками | БВР | 2026-08-25 | 8:00 | 2026-08-25 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-25 | 10:15 | 2026-08-25 | 23:40 | 13:25
517 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 3-9, ВЛ 0,4 кВ гр.Т2-Л6 от ТП 3-10 | Замена опор №3,4,5,6. Отпайка к ТП 8-2А ИП Чижов А.Н. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-25 | 8:30 | 2026-08-25 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-25 | 8:40 | 2026-08-25 | 13:27 | 4:47
249 | ПС 35кВ В.Угахан: Т-1, КРУН-6кВ | Отключение шлейфов от проходных изоляторов яч.№8 ВЛ6 Л4 | 2026-08-25 | 14:00 | 2026-08-25 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-25 | 14:21 | 2026-08-25 | 14:47 | 0:26
530 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 26-5 | Ревизия контактов на вводе в дом по адресу ул.Набережная 40 | 2026-08-25 | 14:30 | 2026-08-25 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-25 | 14:41 | 2026-08-25 | 15:36 | 0:55
240 | ВЛ 110 кВ Чаянгро | Ревизия силового трансформатора ТМН 6300/110 | 2026-08-26 | 7:00 | 2026-08-26 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-26 | 7:15 | 2026-08-26 | 17:31 | 10:16
524 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т2-Л3 от ТП 3-8 | Отключение по письму "РеМонти" ул.Иркутская, 7В | 2026-08-26 | 8:00 | 2026-08-26 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-26 | 8:23 | 2026-08-26 | 12:19 | 3:56
236 | ВЛ 35кВ Артёмовская - Макалакская с отпайками | Замена АП опоры №2 на ВЛ 35кВ Артёмовская - Топкинская | 2026-08-26 | 8:10 | 2026-08-26 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-26 | 8:38 | 2026-08-26 | 17:58 | 9:20
237 | ВЛ 35кВ Артёмовская - Топкинская | Замена АП опоры №2 | 2026-08-26 | 8:10 | 2026-08-26 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-26 | 9:08 | 2026-08-26 | 18:11 | 9:03
535 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т2-Л2 от ТП 2-4 | Выправка опоры №2 | 2026-08-26 | 11:00 | 2026-08-26 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-26 | 12:40 | 2026-08-26 | 13:41 | 1:01
525 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т2-Л2 от ТП 3-8 | Отключение по письму "РеМонти" ул.Иркутская, 7Г | 2026-08-26 | 13:00 | 2026-08-26 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-26 | 13:55 | 2026-08-26 | 16:40 | 2:45
501 | г.Бодайбо ТП 11-2 | Текущий ремонт | 2026-08-26 | 14:00 | 2026-08-26 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-26 | 15:32 | 2026-08-26 | 16:28 | 0:56
536 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 11-3 | Замена поврежденного кабеля с опоры к дому по адресу ул. Лыткинская 33. | 2026-08-26 | 16:00 | 2026-08-26 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-26 | 16:48 | 2026-08-26 | 17:37 | 0:49
538 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 6-9 | Ревизия контактов на ПУ по п/ул. Вилюйская, 8А. | 2026-08-26 | 18:00 | 2026-08-26 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-26 | 18:00 | 2026-08-26 | 18:47 | 0:47
539 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 3-15 | Демонтаж проводов с оп б/н ВЛ 0,4 кВ в сторону упавшей концевой опоры ул. Сорокинская 28 | 2026-08-26 | 20:59 | 2026-08-26 | 22:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-26 | 21:17 | 2026-08-26 | 21:48 | 0:31
520 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 8 | Замена опор №64,65,66 без замены провода на ВЛ 6 кВ №8 (не разрывая ВЛ №8 поднять старые провода на новые траверсы опор №65 и 66, пролёт 64-65 не монтировать), восстановить перемычки 7-8 на опоре №65, №1 отп. к ТП 7-8 с заменой провода ИП Чижов АН. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-27 | 8:30 | 2026-08-27 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-27 | 8:38 | 2026-08-27 | 17:58 | 9:20
526 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л3 от ТП 11-3 | Отключение по письму "РеМонти" ул.Иркутская, 10А | 2026-08-27 | 8:00 | 2026-08-27 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-27 | 8:23 | 2026-08-27 | 11:48 | 3:25
537 | п. Бисяга ВЛ 0,4кВ от ТП 8-8 гр.Л1 | Разработка грунта под установку приставок. Установка приставок оп.№12,13 | 2026-08-27 | 9:00 | 2026-08-27 | 16:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-27 | 10:02 | 2026-08-27 | 13:36 | 3:34
251 | ПС 110кВ Кропоткинская: Т-2 | Демонтаж в/в кабеля ввода 6 кВ | 2026-08-27 | 9:00 | 2026-08-27 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-27 | 9:06 | 2026-08-27 | 9:48 | 0:42
521 | ПС 35 кВ Ежовская: В-6 Л-4 | Текущий ремонт | 2026-08-27 | 9:30 | 2026-08-27 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-27 | 9:38 | 2026-08-27 | 11:52 | 2:14
250 | ВЛ 110кВ Артёмовская - Мараканская с отп. На ПС 110кВ Анангра | Установка подкосов к опоре №224 | 2026-08-27 | 11:00 | 2026-08-27 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-27 | 11:00 | 2026-08-27 | 13:56 | 2:56
252 | ПС 110кВ Кропоткинская: 1 СШ 6кВ, 2 СШ 6кВ, В6 Л1, В6 Л4, В6 Л6 | Подготовка к реконструкции | 2026-08-27 | 11:00 | 2026-08-27 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-27 | 11:01 | 2026-08-27 | 11:20 | 0:19
522 | ПС 35 кВ Ежовская: В-6 Л-5 | Текущий ремонт | 2026-08-27 | 13:00 | 2026-08-27 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-27 | 13:03 | 2026-08-27 | 14:45 | 1:42
527 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т1-Л4 от ТП 11-1 | Отключение по письму "РеМонти" ул.Ремесленная, 51 | 2026-08-27 | 13:00 | 2026-08-27 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-27 | 13:33 | 2026-08-27 | 17:32 | 3:59
528 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л5 от ТП 7-1 | Отключение старого ввода кв.№1 и демонтаж нового ввода в кв.№3 | 2026-08-27 | 14:00 | 2026-08-27 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-27 | 14:12 | 2026-08-27 | 14:50 | 0:38
541 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 3-15 | Опора №9,10 восстановление подачи напряжения ул.Сорокинская 28 | 2026-08-27 | 15:30 | 2026-08-27 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-27 | 16:28 | 2026-08-27 | 17:25 | 0:57
529 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т1-Л3 от ТП 11-1 | Отключение по письму "РеМонти" ул.Ремесленная, 62 | 2026-08-28 | 8:00 | 2026-08-28 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-28 | 8:17 | 2026-08-28 | 13:11 | 4:54
523 | ПС 35 кВ КПД: ВЛ 6 кВ № 26 | Замена опоры №А54 подрезка деревьев в пролёте опор №54-55 | 2026-08-28 | 9:00 | 2026-08-28 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-28 | 9:09 | 2026-08-28 | 17:48 | 8:39
546 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 26-5 | по заявке потребителя | 2026-08-28 | 17:00 | 2026-08-28 | 20:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-28 | 17:49 | 2026-08-28 | 19:19 | 1:30
532 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 8 | Демонтаж пролёта провода ВЛ 6кВ №8 от опоры №23 (старая нумерация отпайки ТП 8-1 Г) в сторону опоры №24 (установить оттяжки на 23 и 24). Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-29 | 8:30 | 2026-08-29 | 10:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-29 | 8:38 | 2026-08-29 | 10:03 | 1:25
533 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 8 участок ВЛ 6кВ №8 от оп.№23 | ТП 8-2А демонтаж старого провода до предыдущей опоры и следующей по старой схеме. Переключение ТП 8-1Б (Асфальтировщик) на новую ВЛ 6 кВ №8. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-29 | 8:30 | 2026-08-29 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-29 | 8:38 | 2026-08-29 | 18:52 | 10:14
547 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №1 | Демонтаж траверсы на оп.№7. Монтаж крюковых изоляторов ф."В", "С" | 2026-08-29 | 10:00 | 2026-08-29 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-29 | 10:08 | 2026-08-29 | 12:07 | 1:59
548 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №7 | Монтаж перемычки на опоре №36. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-29 | 20:30 | 2026-08-29 | 22:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-29 | 20:43 | 2026-08-29 | 21:32 | 0:49
549 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №8 |  |  | 20:30 |  | 22:00 | С ограничением потребителей |  | 20:39 |  | 21:37 | 0:58
534 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 7, ВЛ 6 кВ № 8 | Подключение нового участка ВЛ на опоре №41. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-29 | 17:00 | 2026-08-29 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-29 | 17:12 | 2026-08-29 | 18:52 | 1:40
550 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №7 | оп.№63 изменение чередования фаз | 2026-08-30 | 10:00 | 2026-08-30 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-30 | 10:06 | 2026-08-30 | 11:15 | 1:09
551 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ №8 |  |  | 10:00 |  | 12:00 | С ограничением потребителей |  | 10:13 |  | 11:08 | 0:55
542 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 8 участок ВЛ 6кВ №8 от отпайка к ТП 8-1Г | Замена опор №1,2,3 отпайка к ТП 8-1Г ИП Чижов. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-31 | 8:30 | 2026-08-31 | 17:50 | С ограничением потребителей | 2026-08-31 | 8:38 | 2026-08-31 | 17:50 | 9:12
543 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 8, ВЛ 6 кВ №7 | Отключение отпайки к ТП 8-1Г на опоре №36. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-31 | 8:30 | 2026-08-31 | 10:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-31 | 8:38 | 2026-08-31 | 10:01 | 1:23
545 | п.Мамакан. ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП № 2-3 | Опора №8 замена нулевого провода на гараж | 2026-08-31 | 9:30 | 2026-08-31 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-31 | 9:41 | 2026-08-31 | 10:13 | 0:32
242 | ВЛ 35кВ Андреевская - Тахтыга | Замена траверсы АП-обр. опоры №51/1 отпайка на ПС Владимировская | 2026-08-31 | 10:00 | 2026-08-31 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2026-08-31 | 10:10 | 2026-08-31 | 14:47 | 4:37
544 | ПС 110 кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 8, ВЛ 6 кВ №7 | Подключение отпайки к ТП 8-1Г на опоре №36. Реконструкция ВЛ 6 кВ | 2026-08-31 | 17:50 | 2026-08-31 | 19:30 | С ограничением потребителей | 2026-08-31 | 17:50 | 2026-08-31 | 19:21 | 1:31